广东工程职业技术学院

跟踪研究毕业生质量评价项目需求书

（以2016届毕业生为例）

（所有数据需要五年对比）

招生与就业指导办公室

2016年

- 一、调研背景

2010年教育部发布《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，明确提出“要全面提高培养质量，鼓励专门机构和社会中介机构对高等学校学科、专业、课程等水平和质量进行调研评估。建立科学、规范的评估制度。探索与国际高水平教育评价机构合作，形成中国特色学校评价模式。建立高等学校质量年度报告发布制度”。引入第三方评价是国际教育质量评价的通用做法，目前也成为我国高校教育质量评价制度改革的趋势。

《教育部关于深入推进教育管办评分离促进政府职能转变的若干意见》（教政法[2015]5号）提到，“在做好内部评估的同时，要主动委托第三方专业机构开展全面、深入、客观的评估。对照人才培养要求，定期开展课程建设、教学与科研、人才培养质量、师资建设、管理制度、校园文化等监测评估”。

- 二、调研内容及指标

跟踪研究毕业生质量评价项目的内容主要包括对培养结果（核心知识、工作能力、职业素养）的反馈、对母校人才培养的评价、对学生工作与后勤服务的评价、就业结果、求职过程、各种毕业去向（升学、出国、创业、未就业）的具体情况等。

- 三、调研意义

高校毕业生短期跟踪调研被广泛应用在以下具体领域：

- 1.学校管理：

通过深入各专业层面反映培养质量状况，协助校领导对各专业情况进行摸底，作为今后学校管理的重要决策依据和数据抓手。

毕业生调研可以为学校建立数据化的培养质量监测反馈体系，通过细化到专业层面展开分析，为今后全校层面的人才培养方案修订、调整专业设置、改进教学培养、改善招生就业服务等高校战略层面规划提供客观数据依据。

- 2.教务教学：

（1）确立高校定位和办学特色。本校各专业的毕业生在毕业后主要从事什么职业、流向什么行业、在什么类型和规模的用人单位就业、就业质量和优势如何，这些信息可以帮助高校了解其毕业生对社会需求的满足情况、找到自己的培养特色定位。

（2）制定或修改人才培养方案。调研结果能够反映各院系、各专业在培养数量、质量和结构上对社会需要的满足情况，可用于制定或修改人才培养方案，为各项规划提供参考。

（3）改进教学培养。根据培养质量的一系列结果指标，以及毕业生对母校在教学方面的改进建议，可以帮助各院系、各专业了解自身不足，有针对性地制定教改方案；特别是“最有帮助的课程和最需改进的课程”的分析内容可以为各专业课程的设置及调整、教学内容改进等提供重要依据。

（4）评估教改或建设成效。通过持续的跟踪调研，可以帮助高校管理者监测社会需求和培养质量的变化趋势，采取相应的改革措施。并且可以通过改革前、后调研的指标对比，来检验和评价改革成效，即基线-比较研究方法。通过对毕业生的跟踪调研来客观地反映和评价建设期在提高毕业生培养质量、适应社会需求方面的教改成效。

（5）人才培养质量年报的撰写。《人才培养质量年报》中的第三方培养质量跟踪调研评价数据，主要是通过“毕业生短期跟踪调研”第三方跟踪评价获得，调研结果可以直接应用于人才质量年报作为重要支撑，在完善和丰富质量年报内容的同时，提升其公信力。

- 3.招生及就业：

（1） 专业设置和招生规模的调整。持续监测各专业的培养质量和对社会需求的满足情况，可以为专业设置（开设、停办）和调整招生规模提供客观依据。

（2） 改进就业服务。通过调研可以了解本校各类就业服务的参与度和满意度、毕业生专业求职形势、求职困难等，作为评价和改进工作的重要参考，以此调整求职服务工作，资源就可以倾斜在最有效的形式上。

- 四、预期成果

- 1.《广东工程职业技术学院2016届毕业生跟踪调研报告》

调研结束后由机构专家在调研分析的基础上撰写出《广东工程职业技术学院2016届毕业生跟踪调研报告》。报告基于科学的指标体系，深入院系、专业进行分析，监测社会需求情况，提供核心指标（就业率、薪酬、就业满意度、专业对口度、离职率）的全国对比参照系，为高校的招生计划编制、专业结构调整、人才培养优化、教学改革等提供有针对性的改进建议。

- 2.可深入挖掘的数据库

调研结束后，高校将获得返回的清理后调查数据库，数据库包含有150个左右的变量，不同层级的管理者及教师可以根据工作需要从各种角度深入挖掘数据信息，作为日常工作、学术研究和管理决策的参考依据。

- 3.高校就业分析平台

高校就业分析平台具有问卷、数据、报告等多个功能模块。通过平台可以对调查问卷、回收情况、调研数据、数据分析及报告查阅等整个项目详情进行查阅。学校可以通过电脑、平板、手机等多个终端查询和使用数据，为学校的内部管理、评估总结、年度报告等各项工作提供有力的数据支持。

- 五、调研流程

- 1、调研方式

调研方式可以包括：邮件调研、短信调研、公开链接调研等。所有方式均是向需要进行调研的毕业生发送答题邀请，邀请学生到机构动态电子答题系统进行答题。根据答题者的选择，系统将及时生成不同的问题，并根据每道题的答题情况生成其个人特有的答题路径。

- 2、调研流程

《广东工程职业技术学院2016届毕业生跟踪调研报告》从调研准备到报告撰写完成，整个过程4个月内完成。

问卷调查

约45天

. 2.28

开展问卷调查，定期向学校汇报调查进度以及样本的可靠性。

约3天

10

数据清洗

对调查数据进行检查和清洗。

约5天

31

数据分析

根据指标体系进行建模以及数据分析。

1.调查机构向高校提供收集详细数据的标准格式；

2.高校提供所需要的相关信息。

约15天

调研流程

由机构专业团队完报告的撰写。

约20天

调查准备

报告撰写

- 六、经费预算

项目费用与合同签订的年限、需要提供的就业分析平台版本、调研毕业生的规模人数等有关。合作方式：高校毕业生短期跟踪调研报告+就业分析平台（简易版），每年预算4.5万元，本次招标两年，共9万元，按年支付。

- 七、公司资质要求介绍

- （一）公司资质要求

参加招标单位必须是专业从事跟踪研究毕业生质量评价机构，具有很强的数据研究能力优势，拥有遍布全国的销售、服务与运营网络，可为全国高校提供专业、及时的本地服务支持的机构优先。

- （二）数据安全要求

参加招标机构必须通过严谨的信息安全制度和先进的数据技术来确保毕业生数据安全，公司内部具有信息安全管理相关制度，所有原始数据必须提供电子版给学校。

1.信息安全管理要求

（1）机构必须具有“信息安全第一负责人“机制，严禁第三人对数据的直接访问。

（2）采用“有限范围数据授权访问机制”，技术人员、调研实施人员、数据分析人员、报告撰写人员等只能接触到和工作直接相关的有限数据。

2.信息安全技术架构要求

（1）机构具有专业的数据中心统一托管服务器，具有严格的保密协议。

（2）配备专业的网络防火墙，防止系统攻击和对数据的盗取。

- 八、毕业生跟踪调研报告大纲（以2016届毕业生为例）

- 广东工程职业技术学院2016届毕业生跟踪调研报告大纲

前言

一、调研目的

二、调研方案

（一）调研对象

（二）调研方法

（三）调研内容

三、调查样本

四、报告框架

第一部分：2016届毕业生社会需求与人才培养综述

一、调研结论

二、就业竞争力指数

三、教育教学质量指数

四、改进建议

第二部分：就业竞争力

一、调查就业率及毕业去向

（一）调查就业率

1.总体就业率（与全国数据进行对比）

2. 全部院系及专业就业率

（二）毕业去向

（三）未就业情况分析

二、薪酬

（一）总体月均收入（与全国数据进行对比）

（二）全部院系及专业月均收入

三、专业相关度

（一）总体专业相关度（与全国数据进行对比）

（二）全部院系及专业的专业相关度

（三）选择专业无关工作的原因分析

四、职业期待吻合度

（一）总体职业期待吻合度（与全国数据进行对比）

（二）全部院系及专业职业期待吻合度

五、就业满意度

（一）毕业生总体的就业满意度（与全国数据进行对比）

（二）全部院系及专业的就业满意度

六、离职情况

（一）毕业生总体离职率（与全国数据进行对比）

（二）全部院系及专业离职率

（三）离职原因分析

七、职业资格证书与技能等级证书

（一）本专业相关职业资格证书与技能等级证书获得情况

（二）本专业相关职业资格证书与技能等级证书对工作/学习的帮助

第三部分：就业特色

一、就业地区特色

（一）就业省份分布

（二）省内就业城市分布

（三）生源地与就业地域交叉分析

（四）在主要就业地区的月均收入

（五）在省内主要就业城市的月均收入

二、就业行业特色

（一）总体就业行业分布

（二）全部院系及专业就业行业分布

（三）在主要就业行业的月均收入

（四）在主要就业行业的专业相关度

（五）在主要就业行业的就业满意度

三、就业职业特色

（一）总体就业职业分布

（二）全部院系及专业就业职业分布

（三）主要职业的月均收入

四、就业单位特色

（一）总体就业单位性质分布

（二）全部院系及专业就业单位性质分布

（三）总体就业单位规模分布

（四）全部院系就业单位规模分布

（五）在主要就业单位的月均收入

（六）在主要就业单位的就业满意度

第四部分：特色专业分析

一、电梯工程技术

（一）就业竞争力

（二）就业特色

（三）改进建议

……

二、建筑工程技术

（一）就业竞争力

（二）就业特色

（三）改进建议

……

第五部分：求职过程

一、就业形势

（一）总体的就业形势

（二）主要专业的就业形势

二、求职困难

（一）总体的求职困难

（二）主要专业的求职困难

第六部分：继续深造及自主创业

一、国内升学

（一）升学率

（二）升学的专业一致性

（三）升学跨专业的原因

二、出国（境）留学

（一）出国（境）留学率

（二）留学深造的专业一致性

（三）留学深造跨专业的原因

三、自主创业

（一）创业率及创业原因

（二）创业行业及所学专业的相关性

（三）创业资金来源

（四）创业困难

（五）促进创业的在校活动

（六）创业教育/服务的满意度

第七部分：教育教学评价

一、专业课

（一）对工作/学习重要的专业核心课程

（二）最需改进的专业核心课程

二、任课教师

（一）毕业生总体对任课教师的满意度

（二）全部院系及专业毕业生对任课教师的满意度

三、实践教学

（一）毕业生对实践教学的满意度

1.毕业生总体对实践教学的满意度

2.全部院系及专业毕业生对实践教学的满意度

（二）毕业生对实践教学的反馈

四、对母校教育教学总体满意度评价及反馈

（一）母校教育教学总体满意度

1.毕业生总体对母校教育教学总体满意度

2.全部院系及专业毕业生对母校教育教学总体满意度

（二）母校专业教学需要改进的方面

1.毕业生总体认为母校专业教学需要改进的方面

2.主要专业毕业生认为母校专业教学需要改进的方面

（三）继续深造毕业生认为母校教育需要改进方面

（四）毕业生对专业实习实训的反馈（本处是否呈现，以校方确认为准）

1.实习实训的参与情况

2.实习实训的满意度

第八部分：素养、能力与知识反馈

一、需要提高的素养

二、较为重要的工作能力及其满足度

三、较为重要的知识领域及其满足度

第九部分：学生工作与生活服务评价

一、对母校就业指导服务的评价

二、对母校社团活动的评价

三、对母校学生工作的评价

四、对母校生活服务的评价及反馈

第十部分：母校综合评价

一、母校满意度

（一）毕业生总体母校满意度（与全国数据进行对比）

（二）全部院系毕业生母校满意度

二、母校推荐度

（一）毕业生总体母校推荐度（与全国数据进行对比）

（二）全部院系毕业生母校推荐度

第十一部分：用人单位评价

一、用人单位对毕业生的总体满意度分析

二、用人单位对毕业生能力素质的评价及建议

三、用人单位对学校就业服务工作的评价及建议

- 广东工程职业技术学院2016届毕业生跟踪调研报告指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 就业竞争力 | 调查就业率 |  |
|  | 毕业去向 | 总的毕业去向 |
|  |  | 未就业情况 |
|  |  | 升学情况 |
|  |  | 出国（境）情况 |
|  |  | 自主创业情况 |
|  | 薪酬 | 薪酬水平 |
|  | 就业满意度 | 就业满意度 |
|  | 专业相关度 | 专业相关度水平 |
|  |  | 选择专业无关工作的原因 |
|  | 离职情况 | 总体离职率 |
|  |  | 离职原因分析 |
|  | 职业期待吻合度 | 职业期待吻合度 |
|  | 职业资格证书与技能等级证书 | 职业资格证书与技能等级证书获得情况 |
|  |  | 职业资格证书与技能等级证书对工作/学习的帮助 |
| 就业特色 | 就业地区特色 | 就业省份分布 |
|  |  | 省内就业城市分布 |
|  |  | 生源地与就业地交叉分析 |
|  |  | 主要地区的月收入 |
|  |  | 省内主要城市的月收入 |
|  | 就业行业特色 | 就业行业分布 |
|  |  | 主要就业行业的月收入 |
|  |  | 主要就业行业的专业相关度 |
|  |  | 主要就业行业的就业满意度 |
|  | 就业职业特色 | 就业职业分布 |
|  |  | 主要就业职业的月收入 |
|  | 就业单位特色 | 就业单位性质分布 |
|  |  | 就业单位规模分布 |
|  |  | 主要就业单位的月均收入 |
|  |  | 主要就业单位的基业满意度 |
| 特色专业分析 | 电梯工程技术 | 就业竞争力 |
|  |  | 就业特色 |
|  | 建筑工程技术 | 就业竞争力 |
|  |  | 就业特色 |
| 求职过程 | 就业形势 | 就业形势 |
|  | 求职困难 | 求职困难 |
| 继续深造及自主创业 | 国内升学 | 升学率 |
|  |  | 升学的专业一致性 |
|  |  | 升学跨专业的原因 |
|  | 出国（境）留学 | 出国（境）留学率 |
|  |  | 留学深造的专业一致性 |
|  |  | 留学深造跨专业的原因 |
|  | 自主创业 | 创业率及创业原因 |
|  |  | 创业行业及所学专业的相关性 |
|  |  | 创业资金来源 |
|  |  | 创业困难 |
|  |  | 促进创业的在校活动 |
|  |  | 创业教育/服务的满意度 |
| 母校综合评价 | 母校的满意度 |  |
|  | 母校的推荐度 |  |
| 教育教学评价 | 专业课 | 对工作/学习重要的专业核心课程 |
|  |  | 需要改进的专业核心课程 |
|  | 对母校教育教学的总体评价 | 对母校教育教学的总体满意度 |
|  |  | 专业教学中需要改进的方面 |
|  |  | 继续深造毕业生认为母校教育教学需要改进的方面 |
|  |  | 毕业生对专业实习实训的反馈 |
|  | 实践教学 | 对实践教学的满意度 |
|  |  | 对实践教学的反馈 |
|  | 任课教师 | 对任课教师的满意度 |
| 学生工作与生活服务评价 | 对就业指导服务的评价 |  |
|  | 对社团活动的评价 |  |
|  | 对学生工作的评价 |  |
|  | 对母校生活服务的评价与反馈 |  |
| 素养、能力与知识反馈 | 需要提高的素养 |  |
|  | 较为重要的工作能力及其满足度 |  |
|  | 较为重要的知识领域及其满足度 |  |
| 用人单位的评价 | 用人单位对毕业生的总体满意度 |  |
|  | 用人单位对毕业生能力素质的评价及建议 |  |
|  | 用人单位对学校就业服务工作的评价及建议 |  |